## 스마트 주차장 혼잡/장애 관리 시스템
1. 제품 백로그 (Product Backlog)
ID | 우선순위 | 제품기능 | 스토리 포인트 | 중요도 | 비고
PB01 | 1 | 주차 공간 상태 수집 | 3 | Critical | 센서 기반 점유/빈자리 실시간 수집
PB02 | 2 | 차량 진입·출차 인식 | 5 | High | 게이트·카메라 이벤트 연동
PB03 | 3 | 빈 주차 공간 조회 | 3 | High | 구역별 빈자리 현황 제공
PB04 | 4 | 주차 공간 추천 | 5 | High | AI 분석 엔진 기반 거리·혼잡도 추천
PB05 | 5 | 혼잡도 예측 | 8 | Critical | AI 분석 엔진 기반 시간대별 점유율 예측
PB06 | 6 | 장치 장애 탐지 | 8 | Critical | AI 분석 엔진 기반 이상 감지 후 관리자 알림 연계
PB07 | 7 | 관리자 대시보드 | 5 | High | 실시간 현황 시각화
PB08 | 8 | 장애 알림 서비스 | 3 | High | 이상 발생 시 즉시 알림
PB09 | 9 | 주차/장애 이력 관리 | 3 | Medium | 이벤트 로그 및 이력 조회
PB10 | 10 | 모바일/전광판 안내 연동 | 5 | Medium | 운전자 앱·현장 안내판 연계
2. 사용자 스토리보드 (User Storyboard)
ID | 관련PB | 우선순위 | 사용자 스토리 (User Story) | 포인트 | 승인 기준 (AC)
US01 | PB01 | 1 | 운영자는 각 주차면의 점유 상태를 실시간으로 확인하고 싶다. | 3 | 센서 수신 후 5초 내 상태 반영
US02 | PB02 | 2 | 운영자는 차량의 진입·출차 기록을 자동으로 남기고 싶다. | 5 | 번호 또는 게이트 이벤트가 이력에 저장
US03 | PB03 | 3 | 운전자는 현재 비어 있는 주차 공간을 빠르게 확인하고 싶다. | 3 | 구역별 빈자리 수와 위치 표시
US04 | PB04 | 4 | 운전자는 AI 분석 결과를 바탕으로 가장 적절한 주차 공간을 추천받고 싶다. | 5 | 추천 공간이 지도/안내 화면에 표시
US05 | PB05 | 5 | 운영자는 AI 분석 엔진을 통해 특정 시간대의 혼잡도를 미리 예측하고 싶다. | 8 | 향후 혼잡 단계가 대시보드에 표시
US06 | PB06 | 6 | 운영자는 AI 분석 엔진을 통해 센서나 게이트의 이상을 즉시 파악하고 싶다. | 8 | 응답 이상 발생 시 장애 상태 전환 및 관리자 알림
US07 | PB07 | 7 | 관리자는 전체 주차장 운영 현황을 한 화면에서 보고 싶다. | 5 | 점유율·장치상태·혼잡예측 통합 표시
US08 | PB08 | 8 | 관리자는 장애 발생 시 알림을 받아 빠르게 대응하고 상태를 관리하고 싶다. | 3 | 장애 발생 즉시 알림 메시지 수신
US09 | PB09 | 9 | 관리자는 과거 주차/장애 이력을 조회하여 원인을 분석하고 싶다. | 3 | 날짜별 로그 검색 및 상세 조회 가능
US10 | PB10 | 10 | 운전자는 모바일 앱이나 전광판으로 빈자리 안내를 받고 싶다. | 5 | 앱/전광판에 동일한 추천 결과 노출
3. UI 스토리보드 (UI/UX Storyboard)
화면ID | 화면 명칭 | 포함된 스토리 | 우선순위 | 복잡도 | 주요 기능 인터랙션
SCR01 | 주차장 현황판 | US01, US03 | 1 | Low | 구역별 빈자리 수, 점유 상태 색상 표시
SCR02 | 게이트 모니터 | US02 | 2 | Med. | 차량 진입/출차 이벤트 목록 갱신
SCR03 | 주차 공간 추천 화면 | US04, US10 | 3 | Med. | AI 추천 결과 기반 경로 안내, 빈자리 하이라이트
SCR04 | 혼잡 예측 대시보드 | US05, US07 | 4 | High | 시간대별 혼잡도 차트, 점유율 카드
SCR05 | 장애 알림 화면 | US06, US08 | 5 | High | 장애 위치 강조, 알림 확인/조치 버튼
SCR06 | 이력 조회 화면 | US09 | 6 | Low | 기간 필터, 이벤트 로그 리스트
4. 스프린트 백로그 (Sprint Backlog)
Task | 관련US | 상세 작업 내용 (Task) | 우선순위 | 포인트 | 담당자
T01 | US01 | 주차면 센서 데이터 수집 API 및 상태 매핑 로직 구현 | 1 | 3 | 백엔드 A
T02 | US02 | 게이트 이벤트 처리 및 차량 인식 연동 모듈 개발 | 2 | 5 | 백엔드 C
T03 | US03 | 구역별 빈자리 조회 서비스와 캐시 구조 설계 | 3 | 3 | 백엔드 A
T04 | US04 | AI 분석 엔진 기반 주차 공간 추천 알고리즘 및 안내 UI 연동 | 4 | 5 | 백엔드 B
T05 | US05 | AI 분석 엔진용 시간대별 점유율 학습 데이터 구성 및 예측 모델 적용 | 5 | 8 | 백엔드 B
T06 | US06 | AI 분석 엔진 기반 센서·카메라·게이트 장애 규칙 및 이상 탐지 로직 구현 | 6 | 8 | 백엔드 B
T07 | US07 | 운영 대시보드 위젯 및 실시간 상태 시각화 구성 | 7 | 5 | 백엔드 C, 프론트엔드 A
T08 | US08 | 장애 알림 전송 서비스와 관리자 확인/조치 프로세스 개발 | 8 | 3 | 백엔드 C, 프론트엔드 A
T09 | US09 | 주차/장애 로그 저장 스키마 및 검색 API 최적화 | 9 | 3 | 백엔드 A
T10 | US10 | 모바일 앱·전광판 안내 메시지 연동 인터페이스 개발 | 10 | 5 | 백엔드 C, 프론트엔드 A
5. 배포 백로그 (Release Backlog)
버전 | 포함된 스토리 | 핵심 배포 목표 | 중요 등급 | 총 포인트 | 예정일
v1.0 | US01, US02, US03 | MVP: 실시간 상태 수집과 빈자리 조회 구축 | 필수 | 11 | 1차 완료일
v1.1 | US04, US05 | 핵심: 주차 공간 추천과 혼잡 예측 기능 오픈 | 필수 | 13 | 2차 완료일
v1.2 | US06, US07, US08 | 운영: 장애 탐지·관리자 알림·대시보드 고도화 | 필수 | 16 | 3차 완료일
v2.0 | US09, US10 | 확장: 이력 분석 및 외부 안내 채널 연동 | 보통 | 8 | 최종 완료일